## Sheet1
Actividad | ¿Aplica a cliente/proyecto? | Encargado | Consultor | Senior | Gerente | Socio | Tiempo estimado de Actividad | Fecha Planeada | Fecha de entrega efectiva | Tiempo Real | ¿Cumplio? | Razones
Elaboración de Propuesta
Envió de Propuesta a Cliente
Muestras Análisis Preliminar
Revisión Análisis Preliminar
Entrega de Análisis Preliminar a Cliente
RDI Anual
Envió de RDI Anual
Conseguir Información
Revisión de Información/Front Loading
Muestras Análisis Anual (actualización o elaboración)
Revisión de Análisis Anual
Elaboración de Borrador 1
Revisión Borrador 1
Cambios/correcciones a Borrador 1
Revisión Borrador 2
Cambios/correcciones a Borrador 2
Envió Borrador a Cliente
Elaboración Anexo 9
Elaboración ISSIF
Elaboración Anexos Dictamen
Conseguir comentarios/pendientes de Borrador Cliente
Aplicar Cambios a Borrador
Revision de Versión Final
Envió de Versión Final a Cliente
Recomendaciones/Resultados junta con Cliente
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SI= A SUMA DE KPI, NO= NO DEBERIA SUMAR A KPI
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deberiamos considerar en mayor medida el impacto en KPI individual el cumplimiento de la tarea por parte del encargado

## Data
Cliente | Sociedad | Proyecto | Actividad | Consultor | Senior | Gerente | Socio | Tiempo estimado de Actividad | Fecha Planeada | Fecha de entrega efectiva | Tiempo Real | ¿Cumplio? | Razones
CHUBB | ABA Garantias SA de CV | EPT 2022 | Envío de Borrador a Cliente | Sofia Vences | Brenda Salazar | Jaime Romero |  | 20 | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 24 | No | El cliente envio cambios en la información financiera y se tuvieron que actualizar los calculos
MELIA | Cala Formetor S.A. de C.V. | EPT 2022 | Envío de Anexos/Declaraciones | Rebeca Sandoval | Martín Rivera | Karen Ramos |  | 4 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 4 | Si

## Actividades
Actividad
Elaboración de Propuesta
Envió de Propuesta a Cliente
Muestras Análisis Preliminar
Revisión Análisis Preliminar
Entrega de Análisis Preliminar a Cliente
RDI Anual
Envió de RDI Anual
Conseguir Información
Revisión de Información/Front Loading
Muestras Análisis Anual (actualización o elaboración)
Revisión de Análisis Anual
Elaboración de Borrador 1
Revisión Borrador 1
Cambios/correcciones a Borrador 1
Revisión Borrador 2
Cambios/correcciones a Borrador 2
Envió Borrador a Cliente
Elaboración Anexo 9
Elaboración ISSIF
Elaboración Anexos Dictamen
Conseguir comentarios/pendientes de Borrador Cliente
Aplicar Cambios a Borrador
Revision de Versión Final
Envió de Versión Final a Cliente
Recomendaciones/Resultados junta con Cliente

## Personal
Cliente | Proyecto | Socio | Gerente | Senior | Encargado | Consultor
Cliente 1 | Proyecto 1 | Socio A | Gerente A | Senior A | Encargado A | Consultor A
Cliente 1 | Proyecto 2 | Socio A | Gerente A | Senior B | Encargado B | Consultor B
Cliente 2 | Proyecto 1 | Socio A | Gerente B | Senior C | Encargado C | Consultor C
Cliente 2 | Proyecto 2 | Socio A | Gerente B | Senior C | Encargado D | Consultor D